## Sheet1
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
0 | 3.1 水果电商平台 | 83个工作日 | 2019-03-13 | 2019-05-30
1 | 1 启动 | 5 个工作日 | 2019-03-13 | 2019-03-19 |  | 间接成本[¥500.00]
2 | 1.1 组建核心团队 | 1 个工作日 | 2019-03-13 | 2019-03-13 |  | 谢江帆，范浩宇，王宇开，李泽璐
3 | 1.2 干系人分析 | 1 个工作日 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2 | 谢江帆
4 | 1.3 里程碑计划 | 1 个工作日 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 3 | 谢江帆
5 | 1.4 制定项目章程 | 1 个工作日 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 4 | 谢江帆
6 | 1.5 项目启动大会 | 1 个工作日 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 5 | 谢江帆，范浩宇，王宇开，李泽璐
7 | 2 规划 | 45 个工作日 | 2019-03-20 | 2019-05-03 |  | 间接成本[¥2,500.00]
8 | 2.1 规划范围 | 18 个工作日 | 2019-03-20 | 2019-04-08
9 | 2.1.1 制定需求说 | 10 个工作日 | 2019-03-20 | 2019-03-30 | 6 | 范浩宇
10 | 2.1.2 界面设计 | 5 个工作日 | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 9 | 李泽璐
11 | 2.1.3 详细设计说 | 5 个工作日 | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 9 | 王宇开
12 | 2.1.4 项目范围说 | 3 个工作日 | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 9 | 谢江帆
13 | 2.1.5 创建WBS | 2 个工作日 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 10,11,12 | 谢江帆
14 | 2.1.6 形成范围基 | 1 个工作日 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 13 | 谢江帆
15 | 2.2 规划时间 | 7 个工作日 | 2019-04-16 | 2019-04-24
16 | 2.2.1 排列工作包 | 1 个工作日 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 14 | 谢江帆
17 | 2.2.2 估算资源 | 2 个工作日 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 16 | 谢江帆
18 | 2.2.3 估算持续时 | 2 个工作日 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 17 | 谢江帆
19 | 2.2.4 制定进度计 | 1 个工作日 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 18 | 谢江帆
20 | 2.2.5 形成进度基 | 1 个工作日 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 19 | 谢江帆
21 | 2.3 规划成本 | 6 个工作日 | 2019-04-25 | 2019-04-30
22 | 2.3.1 项目成本估 | 3 个工作日 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 20 | 谢江帆
23 | 2.3.2 项目预算 | 2 个工作日 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 22 | 谢江帆
24 | 2.3.3 形成范围基 | 1 个工作日? | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 23 | 谢江帆
25 | 2.4 规划质量 | 8 个工作日 | 2019-04-02 | 2019-04-10
26 | 2.4.1 制定测试计 | 2 个工作日 | 2019-04-16 | 2019-05-18 | 14 | 李泽璐
27 | 2.4.2 制定测试用 | 6 个工作日 | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 26 | 李泽璐
28 | 2.5 规划人力资源 | 4 个工作日 | 2019-04-19 | 2019-05-23
29 | 2.5.1 制定人力资 | 2 个工作日 | 2019-04-21 | 2019-05-23 | 27.22 | 谢江帆
30 | 2.5.2 制定人员配 | 2 个工作日 | 2019-04-23 | 2019-05-25 | 29 | 谢江帆
31 | 2.6 规划沟通 | 2 个工作日 | 2019-04-24 | 2019-05-26
32 | 2.6.1 制定沟通管 | 2 个工作日 | 2019-04-26 | 2019-05-28 | 30 | 谢江帆
第 1 页
33 | 2.7 规划采购 | 7 个工作日 | 2019-04-26 | 2019-04-15
34 | 2.7.1 自制外购分 | 2 个工作日 | 2019-04-28 | 2019-04-30 | 32 | 谢江帆
35 | 2.7.2 制定采购文 | 5 个工作日 | 2019-04-30 | 2019-05-04 | 34 | 谢江帆
36 | 2.8 规划风险 | 3 个工作日 | 2019-05-01 | 2019-05-04
37 | 2.8.1 识别风险 | 1 个工作日 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 15,21,25,28, | 谢江帆
38 | 2.8.2 风险分析 | 1 个工作日 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 37 | 谢江帆
39 | 2.8.3 制定风险登 | 1 个工作日 | 2019-05-04 | 2019-05-14 | 38 | 谢江帆
40 | 2.9 规划整合 | 1 个工作日 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 39 | 谢江帆
41 | 3 执行与监控 | 23 个工作日 | 2019-05-06 | 2019-05-29 |  | 间接成本[¥5,000.00]
42 | 3.1 组建项目团队 | 3 个工作日 | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 7 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开
43 | 3.2 项目执行 | 18 个工作日 | 2019-05-10 | 2019-05-28
44 | 3.2.1 用户模块 | 18 个工作日 | 2019-05-11 | 2019-05-30
45 | 3.2.1.1 注册登 | 3 个工作日 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 42 | 王宇开
46 | 3.2.1.2 首页 | 3 个工作日 | 2019-05-15 | 2019-05-18 | 45 | 王宇开
47 | 3.2.1.3 浏览商 | 2 个工作日 | 2019-05-16 | 2019-05-18 | 46 | 王宇开
48 | 3.2.1.4 搜索商 | 2 个工作日 | 2019-05-18 | 2019-05-20 | 47 | 王宇开
49 | 3.2.1.5 购物车 | 3 个工作日 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 48 | 王宇开
50 | 3.2.1.6 下单 | 2 个工作日 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 49 | 王宇开
51 | 3.2.1.7 个人配 | 3 个工作日 | 2019-05-24 | 2019-05-26 | 50 | 王宇开
52 | 3.2.2 商家模块 | 11 个工作日 | 2019-05-20 | 2019-05-31
53 | 3.2.2.1 注册入 | 2 个工作日 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 42 | 李泽璐
54 | 3.2.2.2 商品管 | 3 个工作日 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 53 | 李泽璐
55 | 3.2.2.3 订单处 | 2 个工作日 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 54 | 李泽璐
56 | 3.2.2.4 统计 | 2 个工作日 | 2019-05-24 | 2019-05-26 | 55 | 李泽璐
57 | 3.2.2.5 商家配 | 2 个工作日 | 2019-05-24 | 2019-05-26 | 56 | 李泽璐
58 | 3.2.3 管理员模块 | 8 个工作日 | 2019-05-20 | 2019-05-28
59 | 3.2.3.1 商家审 | 2 个工作日 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 42 | 范浩宇
60 | 3.2.3.2 促销活 | 3 个工作日 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 59 | 范浩宇
61 | 3.2.3.3 统计分 | 1 个工作日 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 60 | 范浩宇
62 | 3.2.3.4 备份 | 2 个工作日 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 61 | 范浩宇
63 | 3.3 项目监控 | 12 个工作日 | 2019-05-12 | 2019-05-24
64 | 3.3.1 各项指标监 | 10 个工作日 | 2019-05-15 | 2019-05-25 | 42 | 范浩宇,谢江帆[10%],王宇开
65 | 3.3.2 监控评审 | 1 个工作日 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 64 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开
第 2 页
66 | 3.3.3 变更评审 | 1 个工作日 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 65 | 范浩宇，谢江帆，王宇开
67 | 3.3.4 例会 | 10 个工作日 | 2019-05-19 | 2019-05-29 | 42 | 李泽璐，范浩宇，谢江帆
68 | 3.4 管理干系人 | 10 个工作日 | 2019-05-17 | 2019-05-27
69 | 3.4.1 发布项目信 | 10 个工作日 | 2019-05-16 | 2019-05-26 | 42 | 谢江帆[10%]
70 | 3.4.2 报告监控指 | 10 个工作日 | 2019-05-17 | 2019-05-27 | 42 | 谢江帆[10%]
71 | 3.4.3 干系人沟通 | 2 个工作日 | 2019-05-19 | 2019-05-21 | 42 | 谢江帆[50%]
72 | 3.5 团队建设 | 1 个工作日 | 2019-05-25 | 2019-05-25
73 | 3.5.1 培训 | 1 个工作日 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 42 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开
74 | 3.5.2 娱乐活动 | 1 个工作日 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 42 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开
75 | 3.5.3 沟通 | 1 个工作日 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 42 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开
76 | 3.6 采购 | 20 个工作日 | 2019-05-09 | 2019-05-29 | 42 | 范浩宇，谢江帆，王宇开
77 | 3.7 项目验收 | 1 个工作日 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 43 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开
78 | 4 收尾 | 83 个工作日 | 2019-03-13 | 2019-06-03 |  | 间接成本[¥500.00]
79 | 4.1 项目终验 | 1 个工作日 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 77 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开
80 | 4.2 结束采购 | 1 个工作日 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 77 | 范浩宇
81 | 4.3 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 77 | 谢江帆，范浩宇，李泽璐，王宇开